## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Tramite de cambio de placa por deterioro, extravío o cambio obligatorio
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Reducción del tiempo para el tramite de cambio de placa por deterioro, extravío o cambio obligatorio, en Sede Central en un plazo promedio de 30 minutos y la entrega el Regionales en 24 horas.
FUENTE: Recomendación superior.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Reducción del plazo
2014-11-03 | 2015-02-28 | 117
LIDER: Registro Nacional, Registro Bienes Mubles, Sección de Placas.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Banco de Costa Rica y Correos de Costa Rica
PRÓXIMOS PASOS: Coordinación con Banco de Costa Rica y Correos de Costar Rica sobre la plataforma del servicio que se brinda.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Ninguno

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
0%
1 | Revisión del proceso de pago de trámite | Registro Nacional | 2014-11-03 | 2014-12-15 | 42 | 0%
2 | Revisión del proceso de entrega de solictud de cambio o reposición de la placa | Registro Nacional | 2014-12-16 | 2015-01-10 | 25 | 0%
3 | Revisión del proceso de confección de placa | Registro Nacional | 2015-01-11 | 2015-01-30 | 19 | 0%
4 | Revisión de proceso de entrega final de la placa | Registro Nacional | 2015-02-01 | 2015-02-15 | 14 | 0%
5 | Periodo de prueba del nuevo tramite | Registro Nacional | 2015-02-16 | 2015-02-28 | 12 | 0%
6 |  |  |  |  | 0 | 0%
7 |  |  |  |  | 0 | 0%
8 |  |  |  |  | 0 | 0%
9 |  |  |  |  | 0 | 0%
10 |  |  |  |  | 0 | 0%
11 |  |  |  |  | 0 | 0%
12 |  |  |  |  | 0 | 0%
13 |  |  |  |  | 0 | 0%
14 |  |  |  |  | 0 | 0%
15 |  |  |  |  | 0 | 0%
16 |  |  |  |  | 0 | 0%
17 |  |  |  |  | 0 | 0%
18 |  |  |  |  | 0 | 0%
19 |  |  |  |  | 0 | 0%
20 |  |  |  |  | 0 | 0%
21 |  |  |  |  | 0 | 0%
22 |  |  |  |  | 0 | 0%
23 |  |  |  |  | 0 | 0%
24 |  |  |  |  | 0 | 0%
25 |  |  |  |  | 0 | 0%
26 |  |  |  |  | 0 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.