## Hoja1
Institución: | Ministerio de Justicia y Paz
MARCO FILOSÓFICO | PLAN DE EMPLEO PÚBLICO PLAZO: Del 08-03-2024 al 30-09-2024
MISIÓN | PROPÓSITO | OBJETIVOS DEL PLAN DE EMPLEO PÚBLICO | MEDIDAS MÍNIMAS | ACCIONES O ACTIVIDADES | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS, ENTREGABLES, ETC.) | RESPONSABLES | RECURSOS
Somos el Ministerio de Justicia y Paz responsable del sistema penitenciario nacional, de la promoción de la paz social, de la representación legal del Estado, de la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, de la seguridad registral y jurídica y la promoción de la cultura de protección de datos, a través del ejercicio pleno de los Derechos Humanos, en un ambiente sostenible, ético e inclusivo. | El propósito principal de nuestra institución es ordenar y optimizar las actividades en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. Buscamos garantizar una prestación de servicios eficiente y continua, promoviendo activamente las oportunidades de empleo. Nos esforzamos por mejorar constantemente las condiciones laborales existentes y nos comprometemos a proteger los derechos de todas las personas que sirven al público en nuestra institución. Creemos que al alcanzar estos objetivos, podemos contribuir significativamente al crecimiento y éxito de nuestra institución, al tiempo que aseguramos un ambiente de trabajo positivo y equitativo para todos nuestros empleados | Generación de Valor Público: Nuestro objetivo es proporcionar servicios de alta eficiencia a nuestros usuarios, lo que resultará en la generación del valor público esperado. Promoción de Oportunidades de Mejora: Nos esforzamos por fomentar un ambiente que promueva activamente la creación de oportunidades de mejora para nuestros servidores públicos. Mejora de las Condiciones Laborales: Estamos comprometidos a mejorar continuamente las condiciones laborales existentes para nuestros servidores públicos, asegurando un ambiente de trabajo seguro, equitativo y motivador. Protección de los Derechos: Nos dedicamos a proteger y defender los derechos de nuestros servidores públicos, garantizando que se respeten y se cumplan en todo momento. | 1. Análisis de las disponibilidades y necesidades de las personas servidoras públicas, tanto desde el punto de vista del número de personas servidoras públicas, como de los perfiles profesionales y no profesionales, sus niveles de cualificación o idoneidad y sus competencias. | 1.1 Mantener actualizado el inventario de puestos y personal Institucional | 2024-12-01 | Inventario de Personal en plazas administrativas y de seguridad | URC | 1 Profesional
VISIÓN |  |  |  | 1.2 Detección de necesidades de personal en las unidades administrativas, esta actividad va ligada al estudio de cargas laborales | 2024-12-01 | Estudio de necesidades de personal | UOE | 2 Profesional
El Ministerio de Justicia y Paz consolidará su presencia en la realidad nacional como la institución líder en la promoción de la paz social en Costa Rica, a través de la prevención de la violencia, la inserción social, la inclusión social, la promoción de una cultura organizacional desde la conducta ética, la representación legal del Estado, la seguridad registral y jurídica y la promoción de la cultura de protección de datos, para el disfrute de los derechos humanos en el marco de la normativa nacional e internacional. |  |  |  | 1.3 Identificar de funcionarios próximos a desvinculación laboral para las charlas respectivas | 2024-11-01 | La preparación de dos talleres de desvinculación | UOE | 1 Profesional
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI |  |  |  | 1,4 Elaboración de planes de sucesión o cuadros de reemplazo. | 2024-12-01 | Informe de cuadros reemplazo | UOE | 2 Profesionales
Gestionar eficiente y eficazmente los recursos de la institución para el cumplimiento de la misión institucional. |  |  |  | 1.5 Planes de mejora que permita reforzar las competencias de los funcionarios de la institción | 2025-12-01 | Capacitación en temas de competencias al personal. Asesoramiento a las jefaturas en cuanto a normativa vigente y su aplicación para la evaluación del desempeño | UD | 2 Profesionales
|  |  |  | 1,7 Implementación del PIG aprobado por Cecades | 2024-12-01 | Elaboración de capacitaciones varias al personal. | UD | 2 Profesionales
|  |  | 2. Previsiones sobre los sistemas de institución del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo. | 2.1. Actualización de la estructura organizativa vigente deacuerdo a las necesidades institucionales. | 2024-12-01 | Estructura actualizada. | UOE | 1 Profesional Jefe 1
|  |  |  | 2.2. Actualización de la estructura ocupacional | 2024-06-01 | Control y seguimiento de reubicaciones laborales de puestos administrativos | UOE | 4 Profesionales
|  |  |  | 2.3 Mantenimiento del Sistema de clasificación de puestos de la institución | 2024-12-01 | Estudios de puestos en recalificaciones, cambios de especialidad y reasignaciones de vacantes | UOE | 2 Profesionales
|  |  |  | 2.4 Desarrollo y comunicación oficial del Manual de cargos Institucional . | 2024-12-01 | Estudio de cargos definidos | UOE | 2 Profesionales
|  |  | 3. Convocatoria de concursos para el nombramiento de personas servidoras públicas en ámbitos prioritarios para la dependencia, así como medidas de suspensión temporal de nuevas contrataciones de personal en otros ámbitos determinados. | 3.1. Implementar durante el segundo semestre de año 2024 la Planificación y el desarrollo de Concursos Internos a nivel Institucional. | 2024-12-01 | Resolucion de ocupación de puestos en propiedad. | UOE | 1 Profesional Jefe 1 3 Profesionales 1 Técnico 1 Secretaria
|  |  |  | 3.2 Solicitud de creación y autorización de uso de los puestos nuevos policiales y administrativos. | 2024-12-01 | Aprobación de STAP de uso | UOE | 1 Profesional
|  |  | 4. Medidas de promoción interna y de formación de personas servidoras públicas, dentro de los que se incluirá la instrucción anual sobre el desempeño apropiado de sus deberes, responsabilidades y funciones, y para concientizar sobre los riesgos de corrupción inherentes a su cargo. | 4.1 Promoción de carrera administrativa. | 2024-12-01 | Reportes de historico de Ascensos tramitados anualmente. | UAC | 1 Profesional
|  |  |  | 4.2 Elaboración de formularios para la detección de necesidades de capacitación y su aplicación. | 2024-12-01 | Informe de DNC | UD | 1 Profesional Jefe 1 1 Profesional
|  |  |  | 4.3 Sistema de Control Interno: Todas las instituciones deben contar con un Sistema de Control Interno, de conformidad con la Ley de Control Interno 8292 del 31 de julio de 2002 y debe estar conformado por una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la Administración activa para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos organizacionales. Dicho sistema debe estar alineado a la Planificación Institucional. | 2024-12-01 | Circulares emitidas. | URL | 1 Profesional 1 Técnico
|  |  | 5. La previsión de la incorporación del recurso humano a través de la oferta de empleo público. | 5.1. Revisión permanente del inventario de los puestos vacantes que requieren ser resueltos por Concurso. | 2024-09-01 | Reporte pedimentos de personal por resolver. | UOE | 2 Profesionales
|  |  | 6. La asignación presupuestaria requerida para la materialización de estos planes de empleo público contemplando las disposiciones financieras vigentes. | 6.1. Presentación del Anteproyecto presupuestario relacionado a la gestión del talento humano. | 2024-03-01 | Oficio para remitir las plantillas del Anteproyecto | URC | 1 Profesional Jefe 1 1 Profesional