## Hoja1
Institución: | Ministerio de Justicia y Paz
MARCO FILOSÓFICO | PLAN DE EMPLEO PÚBLICO 2026
MISIÓN INSTITUCIONAL | PROPÓSITO DEL PLAN DE EMPLEO PÚBLICO | OBJETIVOS DEL PLAN DE EMPLEO PÚBLICO | MEDIDAS MÍNIMAS | ACCIONES O ACTIVIDADES | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS, ENTREGABLES, ETC.) | RESPONSABLES | RECURSOS
Somos el Ministerio de Justicia y Paz responsable del sistema penitenciario nacional, de la promoción de la paz social, de la representación legal del Estado, de la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, de la seguridad registral y jurídica y la promoción de la cultura de protección de datos, a través del ejercicio pleno de los Derechos Humanos, en un ambiente sostenible, ético e inclusivo. | El propósito principal del Plan de Empleo Público es proyectar y optimizar las actividades de la gestión de los recursos humanos para una mayor efectividad. Garantizar una prestación de servicios eficiente y continua, promoviendo activamente las oportunidades de empleo. Mejorar constantemente las condiciones laborales existentes y proteger los derechos de todas las personas servidoras en nuestra institución. Creemos que, al alcanzar estos objetivos, podemos contribuir significativamente al crecimiento y éxito de nuestra institución, a la vez que aseguramos un ambiente de trabajo positivo y equitativo para todos las personas colaboradoras de la institución. | Generación de Valor Público: Proporcionar servicios de alta eficiencia a las personas usuarias, lo que resultará en la generación del valor público esperado. Promoción de Oportunidades de Mejora: Fomentar un ambiente que promueva activamente la creación de oportunidades de mejora para las personas servidoras de la institución. Mejora de las Condiciones Laborales: Mejorar continuamente las condiciones laborales existentes para las personas servidoras de la institución, asegurando un ambiente de trabajo seguro, equitativo y motivador. Protección de los Derechos: Proteger y defender los derechos de las personas servidoras de la institución, garantizando que se respeten y se cumplan en todo momento. | 1. Análisis de las disponibilidades y necesidades de las personas servidoras públicas, tanto desde el punto de vista del número de personas servidoras públicas, como de los perfiles profesionales y no profesionales, sus niveles de cualificación o idoneidad y sus competencias. | 1.1 Mantener actualizado el inventario de puestos y personal Institucional. | mensual | Inventario actualizado de puestos y personal, administrativo y policial. | Unidad de Registro y Control | Personal profesional Equipo de cómputo
|  |  |  | 1.2 Identificar a las personas funcionarias prontas a pensionarse. | 2026-12-01 | Lista de personas participantes en la charla de desvinculación laboral. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional
|  |  |  | 1.3 Levantar los cuadros de reemplazo de los puestos pertenecientes al artículo 15 de RESC. | 2026-12-31 | Cuadros de reemplazo finalizados. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional y jefatura de unidad Correo institucional
|  |  |  | 1.4 Implementar el Plan de Sucesión para identificar los puestos críticos y la transferencia de conocimientos. | 2026-12-31 | Inventario de puestos clave de la institución y personas a transferir los conocimeintos. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional y jefatura de unidad Equipo de cómputo
|  |  |  | 1.5 Diseñar, aplicar y analizar los resultados de una encuesta de satisfacción de servicios dirigida a las personas usuarias, con el objetivo de formular acciones de mejora. | 2026-12-31 | Análisis de resultados de la encuesta con la respectiva propuesta de mejora. | Unidad de Servicios Desconcentrados | Personal profesional y jefatura de unidad Equipo de cómputo Correo institucional
|  |  |  | 1.6 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional, brindando al personal herramientas para el desarrollo de habilidades y competencias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y la generación de un servicio público eficiente. | 2026-12-31 | Elaboración del Plan de Capacitación aprobado por el CECADES. | Unidad de Desarrollo | Personal profesional y jefatura de unidad Equipo de cómputo
|  |  |  | 1.7 Apoyar a las jefaturas que solicitan capacitación en el plan de mejora de la evaluación del desempeño, a través de diversas metodologías de capacitación para el desarrollo de competencias transversales e individuales, en procura del mejoramiento del desempeño. | 2026-12-31 | Correos enviados al personal con la información referente a la capacitacion para fortalecer las competencias a mejorar. | Unidad de Desarrollo | Personal profesional y jefatura de unidad
|  |  | 2. Previsiones sobre los sistemas de institución del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo. | 2.1 Actualizar el Manual de Clases de la Policía Penitenciaria. | 2026-06-30 | Publicación de la actualización del Manual en la página web institucional. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional y jefatura de unidad Viáticos
VISIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | 2.2 Continuar con el diseño del Manual de Cargos Institucional para puestos administrativos. | 2026-12-31 | Borrador de los cargos de jefatura de departamento y jefatura de unidad. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional y jefatura de unidad Viáticos
El Ministerio de Justicia y Paz consolidará su presencia en la realidad nacional como la institución líder en la promoción de la paz social en Costa Rica, a través de la prevención de la violencia, la inserción social, la inclusión social, la promoción de una cultura organizacional desde la conducta ética, la representación legal del Estado, la seguridad registral y jurídica y la promoción de la cultura de protección de datos, para el disfrute de los derechos humanos en el marco de la normativa nacional e internacional. |  |  |  | 2.3 Mantener el sistema de clasificación de puestos de la institución. | 2026-12-31 | Atender las solicitudes de estudios de puestos que sean factibles, considerando las restricciones presupuestarias vigentes. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional
|  |  |  | 2.4 Actualizar la estructura ocupacional de la institución. | mensual | Atender las solicitudes de reubicación de puestos administrativos, según la necesidad institucional y la normativa técnica vigente. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional
|  |  | 3. Convocatoria de concursos para el nombramiento de personas servidoras públicas en ámbitos prioritarios para la dependencia, así como medidas de suspensión temporal de nuevas contrataciones de personal en otros ámbitos determinados. | 3.1 Mantener registros actualizados de plazas vacantes y solicitudes de nombramientos. | mensual | Inventario de puestos vacantes y solicitudes de nombramientos actualizados. | Unidad de Registro y Control. Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional Equipo de cómputo
|  |  |  | 3.2 Identificar las vacantes nuevas y coordinar con las jefaturas de estas, para solicitar autorización para su uso. | mensual | Borrador de los informes para la STAP, remitidos al Viceministerio. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional y jefatura de unidad
|  |  |  | 3.3 Confeccionar el informe de justificación de creación y autorización de uso de los puestos nuevos policiales y administrativos. | 2026-07-31 | Informe de puestos nuevos autorizados por la STAP. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional y jefatura de unidad Aprobación de presupuesto
|  |  |  | 3.4 Planificar y desarrollar Concursos Internos a nivel Institucional. | 2026-12-31 | Presentar la planificación de concursos internos para el período 2026 a la Dirección General de Servicio Civil y ejecutarla. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional
|  |  |  | 3.5 Realizar el proceso de Reclutamiento Externo para puestos de Agente de Policía. | 2026-12-15 | Conformar un registro de elegibles de al menos 250 personas oferentes para puestos de Agentes de Policía Penitenciario 1 grupo A. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional, técnico y jefatura de unidad Sistema informático existente Viáticos Pruebas psicométricas
VINCULACIÓN DEL PEP CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI |  |  | 4. Medidas de promoción interna y de formación de personas servidoras públicas, dentro de los que se incluirá la instrucción anual sobre el desempeño apropiado de sus deberes, responsabilidades y funciones, y para concientizar sobre los riesgos de corrupción inherentes a su cargo. | 4.1 Promover la carrera administrativa. | semestral | Reportes de histórico de ascensos consolidados mediante acción de personal. | Unidad de Aplicaciones y Compensac. | Personal profesional y jefatura de unidad
Eje n°3 del PEI: Gestionar eficiente y eficazmente los recursos para el cumplimiento de los objetivos institucionales. |  |  |  | 4.2 Aplicar el proceso de Inducción al personal de nuevo ingreso. | quincenal | Registros de asistencia a los procesos de Inducción aplicados a la totalidad del personal de nuevo ingreso. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional Transporte
|  |  |  | 4.3 Divulgar y dar seguimiento a la Estrategia para la Transeferencia de Conocimientos. | 2026-12-31 | Comunicación a las jefaturas institucionales de la Política de Desvinculación, Sucesión y Transferencia de Conocimientos. Recepción de las matrices y conformar un registro único de cumplimiento. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional Correo institucional
|  |  |  | 4.4 Elaborar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y buscar facilitadores para cubrir los requerimientos de conocimientos idóneos en los perfiles de puestos. | 2026-12-31 | Informe del DNC Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y búsqueda de facilitadores para su implementación. | Unidad de Desarrollo | Personal profesional y jefatura de unidad Correo institucional
|  |  |  | 4.5 Desarrollar actividades de capacitación en temas prevención de la corrupción, enriquecimiento ilícito y probidad. | 2026-12-15 | Registros del personal institucional capacitado en temas prevención de la corrupción, enriquecimiento ilícito y probidad; o bien infografías comunicadas. | Unidad de Desarrollo | Personal profesional y jefatura de unidad Equipo de cómputo Plataforma de comunicación Correo institucional
|  |  |  | 4.6 Implementar una campaña informativa para la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo (Convenio 190). | 2026-12-01 | Boletines informativos enviados masivamente al personal institucional. | Unidad de Relaciones Laborales | Personal profesional, técnico y coordinación de la unidad Equipo de cómputo Correo institucional
|  |  |  | 4.7 Implementar el Proceso Anual de Evaluación de Desempeño basado en Competencias, que contempla el establecimiento de metas y el seguimiento de su cumplimiento. | 2026-12-31 | Registro de Evaluaciones aplicadas al personal institucional. | Unidad de Desarrollo | Personal profesional y jefatura de unidad
|  |  |  | 4.8 Fortalecer los sistemas de control interno, de conformidad con la Ley 8292, para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos. | 2026-12-31 | Actualización de la Matriz de Riesgos conforme a las disposiciones de la Secretaría de Planificación Institucional. | Gestión Administrativa DGIRH | Jefatura DGIRH Jefaturas de las unidades Coordinador de la Gestión Administrativa del DGIRH
|  |  | 5. La previsión de la incorporación del recurso humano a través de la oferta de empleo público. | 5.1 Remitir a la Dirección General de Servicio Civil los pedimentos de personal para ser resueltos por concurso externo, a solicitud de las jefaturas de estos. | mensual | Mantener un registro físico y digital de los expedientes de los desarmes de las nóminas de concurso externo, avaladas por la DGSC. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional Sistema informático existente Préstamo de sala para entrevistas
|  |  |  | 5.2 Promover la ocupación de los puestos vacantes puros y por sustitución autorizados, según la normativa aplicable a la condición del puesto. | quincenal | Lista de movimientos de personal tramitados. Respaldo documental del proceso de nombramiento en el expediente del personal nombrado, comprobando la aplicación de la normativa. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional
|  |  |  | 5.3 Realizar la reserva de plazas para poblaciones con discapacidad, en cumplimiento de la Ley N° 7600. | 2026-03-30 | Remitir el informe de recomendación de la Comisión Especializada de Empleo y Discapacidad al jerarca institucional. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional
|  |  |  | 5.4 Realizar la reserva de plazas para poblaciones afro descendientes, en cumplimiento de la Ley N°10120. | 2026-12-15 | Emitir el informe de reserva de puestos del 7% a favor de las personas afrodescendientes y su respectiva resolución para autorización de Jerarca Institucional. | Unidad de Organización y Empleo | Personal profesional
|  |  | 6. La asignación presupuestaria requerida para la materialización de estos planes de empleo público contemplando las disposiciones financieras vigentes. | 6.1 Formulación del anteproyecto presupuestario relacionado con la gestión del talento humano, en apego a las disposiciones presupuestarias vigentes. | 2026-06-01 | Envío de las plantillas del anteproyecto al Ministerio de Hacienda. | Unidad de Registro y Control | Personal profesional y jefatura de unidad Sistemas informáticos existentes
|  |  |  | 6.2 Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria de la partida de remuneraciones. | quincenal | Revisión quincenal de los reportes de INTEGRA y SIGAF de la ejecución presupuestaria según la planilla. | Unidad de Registro y Control | Personal profesional y jefatura de unidad Sistemas informáticos existente
|  |  |  | 6.3 Realizar la Planificación, seguimiento y rendición de cuentas de los objetivos del POI, PGI y demás planes institucionales, por medio de las herramientas establecidas. | semestral | Presentación ante la Secretaría de Planificación Institucional de la planificación e informes de seguimiento, en el plazo establecido. | Gestión Administrativa DGIRH | Jefatura DGIRH Jefaturas de las unidades Coordinador de la Gestión Administrativa del DGIRH